## Foglio1
Tabella preventivo costi
Numero ciclo |  | 1° ciclo | 2° ciclo | 3° ciclo | 4° ciclo | 5° ciclo | 6° ciclo | 7° ciclo | 8° ciclo | 9° ciclo | 10° ciclo | 11° ciclo | 12° ciclo | 13° ciclo | 14° ciclo
Da |  | 2021-11-22 | 2021-12-06 | 2021-12-20 | 2022-01-03 | 2022-01-17 | 2022-01-31 | 2022-02-14 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11
A |  | 2021-12-05 | 2021-12-19 | 2022-01-02 | 2022-01-16 | 2022-01-30 | 2022-02-13 | 2022-02-27 | 2022-03-06 | 2022-03-13 | 2022-03-20 | 2022-03-27 | 2022-04-03 | 2022-04-10 | 2022-04-17
Durata (settimane) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ruolo | Costo orario | APR | APR | APR | APR | APR | APR | APR | APR | APR | APR | APR | APR | APR | APR | Somma Ore | Somma Costi | Percentuale Ore | Percentuale Costi
Responsabile | 30 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 70 | 2100 | 10% | 14.96%
Aministratore | 20 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0 | 63 | 1260 | 9% | 8.978%
Analista | 25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0 | 56 | 1400 | 8% | 9.975%
Progettista | 25 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0 | 161 | 4025 | 23% | 28.68%
Programmatore | 15 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0 | 168 | 2520 | 24% | 17.96%
Verificatore | 15 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0 | 182 | 2730 | 26% | 19.45%
Somma Ore |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 700 | Totale
Somma Costi |  | 1403.5 | 1403.5 | 1403.5 | 1403.5 | 1403.5 | 1403.5 | 1403.5 | 701.75 | 701.75 | 701.75 | 701.75 | 701.75 | 701.75 | 0 | Totale | 14035
Percentuale Ore |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% |  |  | 100% | Totale
Percentuale Costi |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% |  |  | Totale | 100%
Ore settimanali | 5
Ore totali a persona | 100
Note on L8: Da questo momento in avanti non riusciamo a fare una terza rotazione completa con cicli di 2 settimane. Facciamo perciò cicli di 1 settimana. Se finiamo prima di quanto preventivato, non riusciamo comunque a terminare la terza rotazione
Note on T8: Settimana extra oltre a quanto scritto nel preventivo. Non sono assegnati ruoli perchè in teoria dovremmo riuscire a finire prima
Note on D13: Assegnazione Persone a Ruoli
Note on V13: Somma ore per ruoli
Note on W13: Somma costi per ruoli
Note on X13: Percentuale ore per ruoli
Note on Y13: Percentuale costi per ruoli
Note on B21: Somma ore per cicli
Note on G21: RTB
Note on K21: PB
Note on S21: CA
Note on W21: Totale costi
Note on B22: Somma costi per cicli
Note on V22: Totale ore
Note on B23: Percentuale ore per cicli
Note on Y23: Totale costi
Note on B24: Percentuale costi per cicli
Note on X24: Totale ore
Note on B26: Ore produttive settimanali a persona